גאנט קוסטאפ — טיוטה לדיון

4.8.2026 · טיוטה — לא תוכנית מאושרת · הבסיס לדיון בישיבה עם אייבי ורונה (שבוע 2–8.8) · אחרי הישיבה נבנית הגרסה המלאה, באותו מבנה כמו הגאנט של לירם וחשב

מה הקובץ הזה ומה הוא לא. זו הצעת עבודה לדיון. שום דבר כאן לא סופי: הנושאים הם הצעות והתאריכים הם הצעות. קוסטאפ מנוהלת במשותף עם אייבי — הגאנט הסופי נקבע איתו, לא לפניו. וכלל המותג של צדוק חל על כל שורה: משווקים את קוסטאפ בנפרד, בלי "מבית לירם", עד שהמדדים שנקבעו איתו נחצו.

עדכון 4.8 — תשובות רונה בידינו (בקובץ מצב העניינים): חלק גדול מהמספרים כבר עם מקור. שתי עובדות משנות את התכנון: (1) המערכת מותאמת רק ללקוחות רמפלוס — לכן הקהל הוא משרדי מייצגים שעובדים עם רמפלוס והעסקים שלהם, לא הקהל הרחב; (2) רונה ביקשה וובינרים — נוסף ערוץ וובינר. האימות הסופי של המספרים — בישיבה עם אייבי.

הרעיון (אותו רעיון כמו בגאנט של לירם וחשב): כל נושא "משודר" בכמה ערוצים בבת אחת — מודעה, דיוור ופוסט על אותו נושא, באותם ימים. ככה אותו תקציב נשמע חזק יותר.

הקצב המוצע: נושא אחד בשבוע (קצב רגוע יותר משל לירם וחשב — קוסטאפ בתחילת הדרך השיווקית שלה). מתחילים אחרי המסירה הראשונה של השיווק לקוסטאפ (6–19.9).

סימנים: ✎ = נוסח/גרפיקה שצריך להפיק. כל לינק — לעמוד נחיתה ייעודי (עמוד באתר שנבנה במיוחד לקמפיין) עם תגית מקור (סימון שמראה מאיזו מודעה הגיעה הפנייה).

מה חייב להיסגר בישיבה לפני שהגאנט הזה הופך לתוכנית

| שאלה | למה זה חוסם |
| --- | --- |
| אילו ערוצים יש היום לקוסטאפ? (חשבונות פרסום, רשימת דיוור, דפי מדיה, הודעות בתוך האפליקציה, מערכת וובינרים) | אי אפשר לתכנן ערוץ שלא יודעים אם הוא קיים ומי מחזיק בו |
| הקהל: כמה מ-199 משרדי המייצגים הפעילים הם היעד לצמיחה, ואיך מגיעים לעסקים של מייצגים שעוד לא הצטרפו? | המערכת מותאמת רק ללקוחות רמפלוס — הצמיחה עוברת דרך המשרדים |
| אימות המספרים לתכנון (עסקים פעילים, מחירים) | לתכנון פנימי. בפרסום לא נוקבים באחוזי אוטומציה — כותבים איכותית ("רוב הסריקות פשוט עובדות"); מספר ייקבע רק אם קרייטיב עתידי יצטרך אותו |
| מי כותב ומי מאשר תוכן בצד של קוסטאפ? | קובע את זמני ההפקה של כל ✎ |
| תקציב: כמה, מאיפה, ומי מאשר? | כל עמודת "תקציב חודשי" למטה ריקה עד שזה נסגר |

לוח הסבב המוצע — לדיון

| שבוע | נושא מוצע | הערה |
| --- | --- | --- |
| אחרי המסירה (מוצע: שבוע 20–26.9) | נושא 1: סוף להקלדת קבלות ביד | נושא הליבה — פותחים איתו |
| שבוע אחרי | נושא 2: סוף חודש בלי ערימות ניירת | זווית של כאב מוכר לבעל עסק |
| שבוע אחרי | נושא 3: העסק ורואה החשבון — מחוברים | הזווית של הערך לרואה החשבון של העסק |
| מחזור חוזר | הנושאים חוזרים בסבב שני עם זווית חדשה | כמו אצל לירם וחשב: סבב שני = זווית אחרת, לא אותו מסר |

שלושת הנושאים הם הצעות פתיחה בלבד. ייתכן שבישיבה יעלו נושאים טובים יותר — למשל מועדים של רשות המסים שרלוונטיים לעסקים קטנים, או יכולת חדשה של המוצר. הלוח נבנה סופית אחרי הישיבה.

הנושאים המוצעים — כל נושא, כל ערוץ

נושא 1: סוף להקלדת קבלות ביד

| ערוץ | תקציב חודשי | עליה ← עצירה | תוכן | גרפיקה | קהל יעד | לאן מוביל |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| גוגל | נקבע בישיבה | לדיון: האם ערוץ חיפוש מתאים בכלל — מי שמחפש "סריקת קבלות" בגוגל הוא לרוב עסק שהמייצג שלו לא ברמפלוס, והמערכת לא מתאימה לו | ✎ אם כן: מודעות שמכוונות למשרדי מייצגים ("פתרון קליטת קבלות למשרד") | — | משרדי מייצגים — לא הקהל הרחב | עמוד נחיתה ייעודי |
| מדיה (פייסבוק + אינסטגרם) | נקבע בישיבה | נקבע בישיבה | ✎ למשרדים: "הנשק הסודי במשרד שלך — סוף לשקיות קבלות" · לעסקים: "כמה שעות בחודש הולכות על קבלות?" | קאנבה ✎ (לפי תמצית ספר המותג של קוסטאפ — בקבצי הפרויקט) | שני קהלים נפרדים: משרדי מייצגים · עסקים של מייצגים ברמפלוס (איך מגיעים אליהם — לברר בישיבה) | עמוד נחיתה ייעודי + תגית מקור |
| וובינר (הבקשה של רונה) | נקבע בישיבה | מוצע: וובינר ראשון בסבב הראשון | ✎ "המשרד ללא נייר" — הדגמה חיה של צילום קבלה ועד פקודת יומן | מצגת לפי ספר המותג (כישור presentation-builder) | משרדי מייצגים + לקוחות קיימים · באיזו מערכת מזמינים ומשדרים — לברר | הרשמה בעמוד ייעודי |
| דיוור | 0 ₪ | ביום הסבב | ✎ מייל ללקוחות קיימים: יכולת שאולי לא הכרתם + בקשת המלצה לעסק חבר | לפי מערכת הדיוור של קוסטאפ (לברר איזו בישיבה) | לקוחות קוסטאפ קיימים | כפתור אחד ← עמוד ההמלצה |
| הודעה בתוך האפליקציה | 0 ₪ | נקבע בישיבה | ✎ למשתמשים שסורקים מעט: תזכורת ליכולת | — | משתמשים קיימים בשימוש חלקי (אם יש דרך לזהות — לברר) | מסך הסריקה |
| פוסט אורגני | 0 ₪ | ביום הסבב | ✎ טיפ לעסק קטן: מה עושים עם ערימת הקבלות של סוף החודש | קאנבה ✎ | עוקבי הדפים של קוסטאפ (אם קיימים — לברר) | עמוד הנחיתה |

נושא 2: סוף חודש בלי ערימות ניירת

| ערוץ | תקציב חודשי | עליה ← עצירה | תוכן | גרפיקה | קהל יעד | לאן מוביל |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| גוגל | — | בהמשך, לפי ביצועי נושא 1 | — | — | — | — |
| מדיה | נקבע בישיבה | נקבע בישיבה | ✎ "סוף החודש הגיע ושוב הכול בערימות? ככה זה נראה כשהכול נקלט לבד" | קאנבה ✎ | עסקים של מייצגים ברמפלוס · משרדי מייצגים | עמוד נחיתה ייעודי |
| דיוור | 0 ₪ | ביום הסבב | ✎ צ'ק-ליסט קצר: סגירת חודש מסודרת לעסק קטן | לפי מערכת הדיוור | לקוחות קיימים + רשימות שיש (לברר) | כפתור "לצ'ק-ליסט" |
| הודעה בתוך האפליקציה | — | — | לא רלוונטי לנושא הזה — הלקוח הקיים כבר חי את זה | — | — | — |
| פוסט אורגני | 0 ₪ | ביום הסבב | ✎ "3 סימנים שהעסק שלכם מבזבז זמן על ניירת" | קאנבה ✎ | עוקבים | עמוד הנחיתה |

נושא 3: העסק ורואה החשבון — מחוברים

| ערוץ | תקציב חודשי | עליה ← עצירה | תוכן | גרפיקה | קהל יעד | לאן מוביל |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| גוגל | — | בהמשך | — | — | — | — |
| מדיה | נקבע בישיבה | נקבע בישיבה | ✎ "רואה החשבון שלכם מקבל הכול מסודר — בלי שאתם עושים כלום" (לתאם את הזווית עם אייבי: הקהל כאן גובל בעולם המייצגים) | קאנבה ✎ | בעלי עסקים · אולי גם רואי חשבון — נקבע בישיבה | עמוד נחיתה ייעודי |
| דיוור | 0 ₪ | ביום הסבב | ✎ ללקוחות: איך לשתף את רואה החשבון + הזמנה להמליץ | לפי מערכת הדיוור | לקוחות קיימים | כפתור השיתוף |
| הודעה בתוך האפליקציה | 0 ₪ | נקבע בישיבה | ✎ ללקוחות שלא חיברו רואה חשבון: הזמנה לחבר | — | לקוחות בלי חיבור פעיל (אם אפשר לזהות — לברר) | מסך החיבור |
| פוסט אורגני | 0 ₪ | ביום הסבב | ✎ סיפור קצר: עסק שסגר שנה בלי ערב אחד של ניירת | קאנבה ✎ | עוקבים | עמוד הנחיתה |

כללים שחלים על הכול

| כלל | מה זה אומר בפועל |
| --- | --- |
| כלל המותג של צדוק | בכל מודעה, פוסט ודיוור: קוסטאפ לבד. בלי "מבית לירם", בלי לוגו של לירם, עד שהמדדים שנקבעו עם אייבי נחצו ואושרו. |
| שום מספר לפני אימות | אחוזים, מספרי לקוחות, זמני חיסכון — רק אחרי שאומתו עם אייבי. עד אז כותבים בלי מספרים. |
| מדידה מהיום הראשון | כל קמפיין: עמוד נחיתה ייעודי + תגית מקור. בלי זה לא עולים. |
| כלל שלושת הימים | התוכנית ממלאת כשלושה ימי עבודה בשבוע — השאר שמור לשוטף. |
| הפרדה בין מותגים | בתוכן של קוסטאפ לא מצטטים נתונים של לירם או חשב. |

אחרי הישיבה עם אייבי ורונה: הקובץ הזה מוחלף בגאנט מלא עם תאריכים, תקציבים וקהלים סגורים — באותו מבנה, עם תאריך חדש בשם הקובץ. את הישן מוחקים.